## LISTADO GENERAL
PROCESO MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL
Nombre del formato:
CRONOGRAMA DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION
|  | FECHA 01-Jun-22 | VERSION 1 |  | CODIGO MSV_F_003 | PAGINA 1 DE 1
1.SECRETARIO/DIRECTOR/JEFE : |  |  | 2. FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ: |  | 3.VIGENCIA DEL CRONOGRAMA:
4.FECHA | 5.ACTIVIDAD | 5.LUGAR DE INTERVENCION | 6.PETICIONARIO | 7.CONTACTO | 9.FECHA DE RESPUESTA OFICIO | 10.OBSERVACIONES

## SEMANA 1 (hidden)
PROCESO MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL
Nombre del formato:
CRONOGRAMA DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION
| VIGENCIA 01-Jun-09 | VERSION 1 |  | CODIGO XXXXX | PAGINA 1 DE 1
1.ACTIVIDAD | 2.LUGAR DE INTERVENCION | 3.PETICIONARIO | 4.CONTACTO | 5.FECHA DE RESPUESTA OFICIO | 6.NOTAS
ACTIVIDAD | LUGAR DE INTERVENCION | PETICIONARIO | CONTACTO | FECHA DE RESPUESTA OFICIO | NOTAS
instalación de reductores de velocidad | calle 16A con carrera 33 barrio Maridíaz | ROCIO LILIANA RODRÍGUEZ MORA | 7 234422 – 315 820 8648 | 02 de marzo de 2020 | SE HA REALIZADO
paso peatonal, acompañado por la señal de PARE, flechas de dirección, línea segmentada blanca y continua amarilla. | cruce de los barrios de Villa Docente, Villa Olímpica y Lorenzo | ÁNGELA MARÍA JOSA BUSTAMANTE | 318 273 9575 | 19 de febrero de 2020 | SE HA REALIZADO
Instalacion señal vertical SP-48 (Niños Jugando) | Carrera 28A con calle 33 vía de ingreso a la Urbanización Terrazas del Norte | MAURICIO JAVIER CORAL ROSERO JAC URBANIZACION TERRAZAS DEL NORTE DE LA COMUNA 13 |  | 28 de julio de 2020 | SE HA REALIZADO

## SEMANA 2 17-08 (hidden)
ACTIVIDAD | LUGAR DE INTERVENCION | PETICIONARIO | CONTACTO | FECHA DE RESPUESTA OFICIO | NOTAS
Demarcación de la señal SR-28 (Prohibido Parquear) | Calle 16 No. 32 – 31 barrio San Andrés, Edificio Santa María Propiedad Horizontal | JOSÉ JULIAN ORTEGA MUÑOZ | 312 653 4593 | 24 de febrero de 2020 | SE HA REALIZADO
Demarcación de la señal SR-28 (Prohibido Parquear) | calle 22 No. 25 – 34, correspondiente al Edificio Toledo | LUIS CARLOS AREVALO | 315 452 9225 | 14 de febrero de 2020 | SE HA REALIZADO
demarcación de la señal SR-28 (Prohibido Parquear) | Calle 18 No. 32A - 54, correspondiente al Edificio ARTELAUR. | MARIO DELGADO ARTURO, Administrador Edificio Artelaur | 300 608 8379 | 04 de marzo de 2020 | SE HA REALIZADO
Cambio de señal SR-28 (Prohibido Parquear) con leyenda “en ambos costados”, por señal SR-28 SIN LEYENDA | Edificio LUBIANA Carrera 34 No. 12A – 11 Portería Edificio Lubiana | DAVID H. CORTES SARRALDE Residente del Edificio LUBIANA | 316 453 8689 | 20 de marzo de 2020 | SE HA REALIZADO

## SEMANA 3 24-08 (hidden)
ACTIVIDAD | LUGAR DE INTERVENCION | PETICIONARIO | CONTACTO | FECHA DE RESPUESTA OFICIO | NOTAS
Instalación de la señal SR-28 (Prohibido Parquear) | Calle 20A No. 43A – 13 barrio Morasurco | FABIOLA GAVIRIA C. Residente del Sector | 315 265 5777 – 300 692 9115 | 15 de abril de 2020 | SE HA REALIZADO
demarcación horizontal de línea continua amarilla | vía que une la Panamericana con la base Militar de Chapalito, los condominios residenciales de Balmoral, Santa Isabel de Armenia, El Troje y La Estancia | ALVARO ZARAMA MEDINA Administrador Parcelación Campestre La Estancia |  | 25 de agosto de 2020 | SE HA REALIZADO

## SEMANA 4 31-08 (hidden)
ACTIVIDAD | LUGAR DE INTERVENCION | PETICIONARIO | CONTACTO | FECHA DE RESPUESTA OFICIO | NOTAS
demarcación horizontal de PARE con línea de detención, flechas de dirección, pasos peatonales, ZONA ESCOLAR, PROHIBIDO PARQUEAR, doble línea continua amarilla | Carrera 3A y 3B, del barrio La Rosa | TITO HERNANDO VARGAS Representante JAC La Rosa | vargastito81@gmail.com 312 2701722 | 09 de abril de 2020 | SE HA REALIZADO
Demarcacion de paso peatonal, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección, línea continua amarilla | calles 13 - 14 y la carrera 2A del barrio Chambú II Etapa | HENRY ORTIZ Presidente JAC Chambú II | 320 201 4309 | 15 de abril de 2020 | SE HA REALIZADO

## SEMANA 5 07-09 (hidden)
ACTIVIDAD | LUGAR DE INTERVENCION | PETICIONARIO | CONTACTO | FECHA DE RESPUESTA OFICIO | NOTAS
Demarcacion de linea doble amarilla continua y linea segmentada blanca, pasos peatonales, flechas de direccion y PARE | CALLES 1, 2, 3 y 4 SUR, CARRERAS 21 B, 22, 22 BIS Y 22A, DEL BARRIO BACHUE | MARIO FERNANDO ROSERO / CRISTHIAN DAVID JOJOA ZAMORA TENIENTE | 301 376 4070 / 7 200575 | 22 DE ENERO DE 2020 | SE HA REALIZADO
Demarcacion de linea continua amarilla y segmentada blanca, PARE con linea de detencion, Pasos peatonales y flechas de direccion | Carrera 22D entre calles 2 y 5, sobre la calle 4 entre carreras 22E y 22D barrio las Camelias | LUIS EDUARDO ACHICANOY |  | 17 de abril de 2020 | SE HA REALIZADO

## SEMANA 6 14-09 (hidden)
ACTIVIDAD | LUGAR DE INTERVENCION | PETICIONARIO | CONTACTO | FECHA DE RESPUESTA OFICIO | NOTAS
Instalación de la señal vertical SR-01 | bifurcación vial que lleva al Conjunto Residencial Balcones de la Carolina y la vía que lleva a Corponariño | KAREN MOSQUERA VILLAREAL, residente Balcones de La Carolina | 318 646 9027 | 17 de marzo de 2020 | SE HA REALIZADO
Instalacion de la señal SR-01 (Fin Via Cerrada) | Calle 4 sur, entre carreras 22E y 22 Bis | CHRISTIAN YESID RODRÍGUEZ MEJÍA, presidente JAC Mijitayo | 316 563 9076 - 316 638 2380 | 23 de octubre de 2019 | Solicitan que se haga cumplimiento al derecho de petición
instalación de la señal SR-30 30 km/hrs y SR-28 (PROHIBIDO PARQUEAR) | Entrada de Tescual bajo | JUAN ACHICANOY | 315 581 1113 | 03 de julio de 2020 | SE HA REALIZADO
Demarcación de parqueadero personal, para el uso exclusivo de personas con movilidad reducida | Alcaldía sede San Andrés | ESTEBAN DAVILA GUERRERO Subsecretario de Apoyo Logístico | 7 244326 | 20 de abril de 2020
Prohibida circulación de vehículos de carga (SR-18) frente a la dirección calle 12 E No. 6 – 50 barrio el Pilar | Calle 12 E No. 6 – 50 barrio el Pilar | WILLIAM DOMINGUEZ TOVAR Residente del Sector | 323 511 9268 | 15 de abril de 2020
Instalación de la señal SR-28 (PROHIBIDO PARQUEAR), en un solo costado, que indique la prohibición de un solo carril. | calle 12 E # 6-50 barrio El Pilar | ARMANDO ARAUJO TORRES | 3217824592 | 12 de agosto de 2020
Instalación de la señal vertical SR-38 (SENTIDO ÚNICO DE CIRCULACIÓN) | Carrera 28A con calle 11 barrio La Aurora | JAMES ROSERO CARVAJAL Habitante del barrio la Aurora | 300 620 1895 | 20 de agosto de 2020
Instalación de la señal SR-18 (prohibida circulación vehículos de carga) | Carrera 5E entre calles 18B y 19 del barrio Santa Fe | Habitantes del barrio Santa de carrera 5E pasto |  | 28 de julio de 2020
Instalacion de señal vertical SR-28 (Prohibido Parquear) | Calle 12E No. 6 - 50 barrio el Pilar | WILLIAM DOMINGUEZ TOVAR | 323 511 9268 | 15 de abril de 2020
Demarcacion de paso peatonal, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección, línea continua amarilla | Via entre las manzanas C3-C6 barrio Nueva Aranda Etapa C | YANETH APRAEZ JAC NUEVA ARANDA ETAPA C | 3136574507 | 27 de febrero de 2020 | SE HA REALIZADO
Señalización horizontal en ambos sentidos, así; leyenda y pictogramas de Zona Escolar, doble línea continua amarilla, pasos peatonales en cebra sobre la vía | calle 9°, frente a la cual está el Jardín Infantil Psicopedagógico Personitas del Mañana | MARIA INES MEDINA V. Directora Jardín Infantil Psicopedagógico Personitas del Mañana | 7233577 | 15 de abril de 2020
Demarcacion de paso peatonal, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección, línea continua amarilla y segmentada blanca | Vía principal de nuestro sector que comprende la manzana A y D del barrio Luis Carlos Galán y la manzana E y J del barrio Santa Anita, y manzana M del barrio San Carlos | GALO FRANCO CORAL CALDERÓN Presidente Santa Anita | 317 795 3214 | 15 de abril de 2020
Señalización horizontal en ambos sentidos, así; leyenda y pictogramas de Zona Escolar, doble línea continua amarilla, pasos peatonales en cebra sobre la vía. | Carrera 43, vía que conduce a la Institución Educativa Municipal San José – Bethlemitas | BLANCA MERCEDES ARDILA CALDERON Rectora Institución Educativa Municipal San José – Bethlemitas | 7 292206 | 15 de abril de 2020
Demarcacion de paso peatonal, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección, línea segmentada blanca | carrera 33 entre calles 11 y 11A y la calle 11A entre carreras 32 y 34 del barrio la Aurora | LUIS BURBANO PABÓN Residente del sector | 301 294 0102 | 11 de abril de 2020

## SEMANA 7 21-25 (hidden)
ACTIVIDAD | LUGAR DE INTERVENCION | PETICIONARIO | CONTACTO | FECHA DE RESPUESTA OFICIO | NOTAS
Instalacion de la señal SR-01 (Fin Via Cerrada) | Calle 4 sur, entre carreras 22E y 22 Bis | CHRISTIAN YESID RODRÍGUEZ MEJÍA, presidente JAC Mijitayo | 316 563 9076 - 316 638 2380 | 23 de octubre de 2019 | Solicitan que se haga cumplimiento al derecho de petición
Demarcación de parqueadero personal, para el uso exclusivo de personas con movilidad reducida | Alcaldía sede San Andrés | ESTEBAN DAVILA GUERRERO Subsecretario de Apoyo Logístico | 7 244326 | 20 de abril de 2020
Prohibida circulación de vehículos de carga (SR-18) frente a la dirección calle 12 E No. 6 – 50 barrio el Pilar | Calle 12 E No. 6 – 50 barrio el Pilar | WILLIAM DOMINGUEZ TOVAR Residente del Sector | 323 511 9268 | 15 de abril de 2020 | SE HA REALIZADO
Instalación de la señal SR-28 (PROHIBIDO PARQUEAR), en un solo costado, que indique la prohibición de un solo carril. | calle 12 E # 6-50 barrio El Pilar | ARMANDO ARAUJO TORRES | 3217824592 | 12 de agosto de 2020 | PARCIALMENTE REALIZADO FALTA IMPLEMENTAR LAS SR-28 EN EL PISO
Instalación de la señal vertical SR-38 (SENTIDO ÚNICO DE CIRCULACIÓN) | Carrera 28A con calle 11 barrio La Aurora | JAMES ROSERO CARVAJAL Habitante del barrio la Aurora | 300 620 1895 | 20 de agosto de 2020 | SE HA REALIZADO
Instalación de la señal SR-18 (prohibida circulación vehículos de carga) | Carrera 5E entre calles 18B y 19 del barrio Santa Fe | Habitantes del barrio Santa de carrera 5E pasto |  | 28 de julio de 2020 | SE HA REALIZADO
Señalización horizontal en ambos sentidos, así; leyenda y pictogramas de Zona Escolar, doble línea continua amarilla, pasos peatonales en cebra sobre la vía | calle 9°, frente a la cual está el Jardín Infantil Psicopedagógico Personitas del Mañana | MARIA INES MEDINA V. Directora Jardín Infantil Psicopedagógico Personitas del Mañana | 7233577 | 15 de abril de 2020
Demarcacion de paso peatonal, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección, línea continua amarilla y segmentada blanca | Vía principal de nuestro sector que comprende la manzana A y D del barrio Luis Carlos Galán y la manzana E y J del barrio Santa Anita, y manzana M del barrio San Carlos | GALO FRANCO CORAL CALDERÓN Presidente Santa Anita | 317 795 3214 | 15 de abril de 2020
Señalización horizontal en ambos sentidos, así; leyenda y pictogramas de Zona Escolar, doble línea continua amarilla, pasos peatonales en cebra sobre la vía. | Carrera 43, vía que conduce a la Institución Educativa Municipal San José – Bethlemitas | BLANCA MERCEDES ARDILA CALDERON Rectora Institución Educativa Municipal San José – Bethlemitas | 7 292206 | 15 de abril de 2020
Demarcacion de paso peatonal, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección, línea segmentada blanca | carrera 33 entre calles 11 y 11A y la calle 11A entre carreras 32 y 34 del barrio la Aurora | LUIS BURBANO PABÓN Residente del sector | 301 294 0102 | 11 de abril de 2020 | SE HA REALIZADO
zona de parqueaderos | Instalaciones de la seccional de Tránsito y Transporte, ubicada en la carrera 35A No. 07 Oeste 25 Rosales II | Intendente OSCAR GARCIA SALAS proceso movilidad Seccional de Tránsito y Transporte Nariño |  | 17 de septiembre de 2020

## SEMANA 8 28-02 (hidden)
FECHA | ACTIVIDAD | LUGAR DE INTERVENCION | PETICIONARIO | CONTACTO | FECHA DE RESPUESTA OFICIO | NOTAS
29 de septiembre de 2020 | Retirar barreras metalicas | Sector Torobajo frente al terminal satalite | LUIS JAIME GUERRERO Subsecretario de Movilidad |  | 28 de septiembre de 2020 | SE HA REALIZADO
29 de septiembre de 2020 | Instalacion de la señal SR-23 (PROHIBIDA CIRCULACION DE MOTOCICLETAS) he hitos flexibles | Senderos y ciclorutas del Parque Bolivar | DIANA XIMENA BURBANO Abogada |  | 24 de septiembre de 2020 | SE HA REALIZADO
30 de septiembre de 2020 | Demarcacion de paso peatonal, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección, línea continua amarilla y segmentada blanca | Sector de Potrerillo | LUIS JAIME GUERRERO Subsecretario de Movilidad |  | 25 de septiembre de 2020 | SE HA REALIZADO
01 y 02 de octubre de 2020 | Demarcacion de paso peatonal, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección, línea continua amarilla y segmentada blanca | Vía principal y contiguas a la plaza de Catambuco | LUIS JAIME GUERRERO Subsecretario de Movilidad |  | 25 de septiembre de 2020 | SE HA REALIZADO
| Demarcación de la señal SR-28 (Prohibido Parquear) | calle 12 E con carrera 6 barrio El Pilar | ARMANDO ARAUJO TORRES | 3217824592 | 12 de agosto de 2020 | PARCIALMENTE REALIZADO FALTA IMPLEMENTAR LAS SR-28 EN EL PISO
| Instalación de la señal SR-28 (Prohibido Parquear) | calle 13A entre carreras 17 – 18 barrio las Américas al costado izquierdo del tramo (de acuerdo al sentido vehicular) | CARLOS HERNANDO MURIEL | 7 216081 | 24 de septiembre de 2020

## SEMANA 9 05-09 (hidden)
ACTIVIDAD | LUGAR DE INTERVENCION | PETICIONARIO | CONTACTO | FECHA DE RESPUESTA OFICIO | NOTAS
Demarcacion de paso peatonal, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección, línea segmentada blanca | Vias aledañas al parque Santiago | LUIS JAIME GUERRERO SUBSECRETARIO DE MOVILIDAD |  | 05 DE OCTIBRE DE 2020 | SE HA REALIZADO
Instalación de la señal SR-28 (Prohibido Parquear) | calle 13A entre carreras 17 – 18 barrio las Américas al costado izquierdo del tramo (de acuerdo al sentido vehicular) | CARLOS HERNANDO MURIEL | 7 216081 | 24 de septiembre de 2020 | SE HA REALIZADO
Paso peatonal, acompañado por la señal de PARE, flechas de dirección, línea segmentada blanca. | Calle 13 y calle 13A entre carreras 17 y 19, cerca al Coliseo Sergio Antonio Ruano | JAIME AREVALO |  | 26 de mayo de 2020 | SE HA REALIZADO
Demarcacion de paso peatonal, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección, línea continua amarilla y segmentada blanca, pictogramas y leyenda de ZONA ESCOLAR | Vías alrededor de la iglesia del corregimiento del Encano | Patrullero IMBAJOA GARCIA GONZALO ANDRES | 311 632 0733 | 20 de abril de 2020 | SE HA REALIZADO
zona de parqueaderos | Instalaciones de la seccional de Tránsito y Transporte, ubicada en la carrera 35A No. 07 Oeste 25 Rosales II | Intendente OSCAR GARCIA SALAS proceso movilidad Seccional de Tránsito y Transporte Nariño |  | 17 de septiembre de 2020 | SE HA REALIZADO

## SEMANA 10 13-16 (hidden)
ACTIVIDAD | LUGAR DE INTERVENCION | PETICIONARIO | CONTACTO | FECHA DE RESPUESTA OFICIO | NOTAS
PARE con linea de detencion, pasos peatonales flechas de dirección y linea segmentada blanca | Carrera 8 entre calle 7B y 13A, barrio el progreso, via aledaña junto a la casa Comunal del barrio El Progreso. | HENRY ORTIZ, JAC CHAMBU II | 320 2014309 | 09 de octubre de 2020 | SE HA REALIZADO
Demarcacion de pasos peatonales, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección y línea continua amarilla. | Carrera 7 entre calles 15D y 16, barrio Emilio Botero II, proxima al terminal y muy cerca de una via destapada que da acceso a la entrada II del mercado Potrerillo | HENRY ORTIZ, JAC CHAMBU II | 320 2014309 | 09 de octubre de 2020 | SE HA REALIZADO
Demarcacion de pasos peatonales, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección y línea continua amarilla. | Calle ciega con carrera 5C, barrio Emilio Botero I. | HENRY ORTIZ, JAC CHAMBU II | 320 2014309 | 09 de octubre de 2020 | SE HA REALIZADO
PARE con linea de detencion, pasos peatonales flechas de dirección y linea segmentada blanca | Carrera 1B Este, via ubicada frente a la institucion educativa municipal Chambu. El sentido de la via iría accediendo desde la via principal hacia la institucion educativa. | HENRY ORTIZ, JAC CHAMBU II | 320 2014309 | 09 de octubre de 2020 | SE HA REALIZADO
Demarcacion de pasos peatonales, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección y línea doble continua amarilla. | Calle 11A, vía ciega ubicada en Altos de Chapalito II. | HENRY ORTIZ, JAC CHAMBU II | 320 2014309 | 09 de octubre de 2020 | SE HA REALIZADO
Instalacion de separadores no traspasables | Tramo de la calle 15 entre carrera 22 y 21 | LUIS JAIME GUERRERO |  | 09 de octubre de 2020
Demarcacion de SR-28 he instalación deseñal vertical SR-28 con leyenda "En ambos costados" | Via ciega de la Carrera 20A No. 22b "CASA BICI PASTO" barrio San José | CAMILA GUASMAYAN Medios Alternativos de Transporte | 300 338 6999 | 09 de octubre de 2020
Demarcacion de pasos peatonales, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección y línea segmentada blanca | Calle 19A entre carreras 1A - 3 Respaldo Iglesia del Tejar | LUIS JAIME GUERRERO |  | 09 de octubre de 2020

## SEMANA 11 19-23 (hidden)
ACTIVIDAD | LUGAR DE INTERVENCION | PETICIONARIO | CONTACTO | FECHA DE RESPUESTA OFICIO | NOTAS
Instalacion de separadores no traspasables | Tramo de la calle 15 entre carrera 22 y 21 | LUIS JAIME GUERRERO |  | 09 de octubre de 2020 | SE HA REALIZADO
Demarcacion de SR-28 horizontal | Carrera 30A entre calles 14 y 15 (Calle de los pescados, Bombona) Calle 15 entre carreras 32 y 33 (Calle de los helados de Paila frente a casa de ejercicios San Ignacio) | LUIS JAIME GUERRERO |  | 09 de octubre de 2020 | SE HA REALIZADO
Demarcacion de SR-28 he instalación deseñal vertical SR-28 con leyenda "En ambos costados" | Via ciega de la Carrera 20A No. 22b "CASA BICI PASTO" barrio San José | CAMILA GUASMAYAN Medios Alternativos de Transporte | 300 338 6999 | 09 de octubre de 2020 | SE HA REALIZADO
Demarcacion de pasos peatonales, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección y línea segmentada blanca | Calle 19A entre carreras 1A - 3 Respaldo Iglesia del Tejar | LUIS JAIME GUERRERO |  | 09 de octubre de 2020
Demarcacion de SR-28 | Calle 31 entre carrera 23A y carrera 18 Via frente a Torres de Amankay | JONATHAN ANDRÉS BURGOS Administrador Torres de Amankay | 7 209821 – 317 383 1085 | 28 de septiembre de 2020
Demarcacion de pasos peatonales, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección y línea segmentada blanca y linea doble continua amarilla | Calle 13A y 13B entre entre Av Panamericana y Cra 42 sector del barrio Mariluz | LUIS JAIME GUERRERO |  | 16 de octubre de 2020 | SE HA REALIZADO

## SEMANA 13 03-06 (hidden)
ACTIVIDAD | LUGAR DE INTERVENCION | PETICIONARIO | CONTACTO | FECHA DE RESPUESTA OFICIO | NOTAS
Demarcacion de pasos peatonales, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección y línea segmentada blanca. | Calle 6A entre carrera 32 y 35A barrio San Vicente | LUIS JAIME GUERRERO |  | 22 de octubre de 2020 | SE HA REALIZADO
Demarcacion de pasos peatonales, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección y linea doble continua amarilla. | Carrera 40A entre calles 3 Sur y calle 5 barrio Panoramico. | LUIS JAIME GUERRERO |  | 22 de octubre de 2020 | SE HA REALIZADO
Demarcacion de pasos peatonales, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección y línea segmentada blanca. | Calle 19A entre carreras 1A - 3 Respaldo Iglesia del Tejar | LUIS JAIME GUERRERO |  | 09 de octubre de 2020
Demarcacion de SR-28 | Calle 31 entre carrera 23A y carrera 18 Via frente a Torres de Amankay | JONATHAN ANDRÉS BURGOS Administrador Torres de Amankay | 7 209821 – 317 383 1085 | 28 de septiembre de 2020
Demarcacion de pasos peatonales, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección, línea segmentada blanca y SR-28. | Calle 25 entre carreras 1 Este y 2 del barrio la Carolina Alta | ZOILA JUANA ZAMBRANO YAÑEZ | 32070 71323 | 20 de octubre de 2020

## SEMANA 14 09-13 (hidden)
ACTIVIDAD | LUGAR DE INTERVENCION | PETICIONARIO | CONTACTO | FECHA DE RESPUESTA OFICIO | NOTAS
Demarcacion de pasos peatonales, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección y línea segmentada blanca y linea doble continua amarilla | Vias aledañas a la plaza de Genoy | LUIS JAIME GUERRERO |  | 19 de octubre de 2020
Demarcacion de pasos peatonales, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección y línea segmentada blanca | Calle 19A entre carreras 1A - 3 Respaldo Iglesia del Tejar | LUIS JAIME GUERRERO |  | 09 de octubre de 2020
Demarcacion de SR-28 | Calle 31 entre carrera 23A y carrera 18 Via frente a Torres de Amankay | JONATHAN ANDRÉS BURGOS Administrador Torres de Amankay | 7 209821 – 317 383 1085 | 28 de septiembre de 2020 | SE HA REALIZADO
Demarcacion de pasos peatonales, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección, línea segmentada blanca y SR-28. | Calle 25 entre carreras 1 Este y 2 del barrio la Carolina Alta | ZOILA JUANA ZAMBRANO YAÑEZ | 32070 71323 | 20 de octubre de 2020
Instalacion de señal vertical SR-01 y SR-18, reductores de velocidad | Vía entre las manzanas E y F, del barrio Niza I | SERVIO ARTURO MORENO CORTES | 317 270 8552 | 12 de noviembre de 2020 | SE HA REALIZADO
Retiro reductor de velocidad | Manzan 5 casa 8 frente a Reserva de Altamira, del barrio Altamira. | TERESITA | 3156581918 | 11 de noviembre de 2020
Demarcación de pictograma y leyenda de Zona Escolar, Demarcacion de pasos peatonales, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección y linea segmentada blanca. | Carrera 26 (AV. Mijitayo) entre calles 9A Sur y Panamericana | TERESITA | 3156581918 | 11 de noviembre de 2020
Demarcacion de pasos peatonales, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección, doble linea continua amarilla y línea segmentada blanca. | Via principal del barrio Jerusalen, via entre las manzanas E y F del mismo barrio. | TERESITA | 3156581918 | 11 de noviembre de 2020
Demarcacion de pasos peatonales, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección, doble linea continua amarilla y línea segmentada blanca. | Calle 12A Sur entre carrera 26 Sur y carrera 24, Villa de los Rios, barrio Altamira. | TERESITA | 3156581918 | 11 de noviembre de 2020
Instalacion de la señal vertical SP-48 (Niños jugando) y SR-30 en ambos sentidos. | Calle 12A Sur frente a parque del barrio Villa de los Rios | TERESITA | 3156581918 | 11 de noviembre de 2020
Demarcación de pictograma y leyenda de Zona Escolar, Demarcacion de pasos peatonales, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección y doble linea continua amarilla. | Diagonal 7 entre carrera 22 Sur y transversal 24 Sur Tamasagra, frente a IEM LUIS DELFÍN INSUASTY RODRÍGUEZ. | TERESITA | 3156581918 | 11 de noviembre de 2020
Demarcacion de pasos peatonales, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección, doble línea amarilla. | Transversal 24A Sur, Diagonal 6 Sur, entre transversal 24 Sur y carrera 26 (Av. Mijitayo) | TERESITA | 3156581918 | 11 de noviembre de 2020 | NO DEMARCAR ZONA ESCOLAR
Demarcacion de pasos peatonales, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección, línea segmentada blanca. | Calle 9 Sur, Transversal 22 D Sur, calle 8 Sur entre diagonal 7 y transversal 24A Sur | TERESITA | 3156581918 | 11 de noviembre de 2020

## SEMANA 15 23-27 (hidden)
| ACTIVIDAD | LUGAR DE INTERVENCION | PETICIONARIO | CONTACTO | FECHA DE RESPUESTA OFICIO | NOTAS
| Instalacion de reductores de velocidad | Vía entre las manzanas E y F, del barrio Niza I | SERVIO ARTURO MORENO CORTES | 317 270 8552 | 12 de noviembre de 2020 | SE HA REALIZADO
| Retiro reductor de velocidad | Manzan 5 casa 8 frente a Reserva de Altamira, del barrio Altamira. | TERESITA | 3156581918 | 11 de noviembre de 2020 | SE HA REALIZADO
| Instalacion de la señal vertical SP-48 (Niños jugando) y SR-30 en ambos sentidos. | Calle 12A Sur frente a parque del barrio Villa de los Rios | TERESITA | 3156581918 | 11 de noviembre de 2020 | SE HA REALIZADO
| Instalacion de señal vertical doble de PARE. | Interseccion de la cll 4 con carrera 22E barrio Mijitayo Bajo. | TERESITA | 3156581918 | 18 de noviembre de 2020 | SE HA REALIZADO
| Instalacion de Señal vertical Preventiva "CURVA PRONUNCIADA A LA DERECHA" | Calle 4 entre carrera 23 y cra 22E, (mas cerca a la cra 23) barrio Mijitayo bajo | TERESITA | 3156581918 | 18 de noviembre de 2020 | SE HA REALIZADO
MIERCOLES | Instalacion señal de prohibido PARQUEAR | Calle principal de catambuco | LUIS JAIME GUERRERO Subsecretario Movilidad
JUEVES | Instalacion señalizacion vertical SR-01 (PARE) y flechas de sentido vial. | barrio Santa Fe frente a Salon Cultural | LUIS JAIME GUERRERO Subsecretario Movilidad |  | 23 de noviembre de 2020 | SE HA REALIZADO
JUEVES | Demarcacion de pasos peatonales, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección, doble linea continua amarilla. | 4 E entre calles 18A barrio Santafe | LUIS JAIME GUERRERO Subsecretario Movilidad |  | 23 de noviembre de 2020 | SE HA REALIZADO

## SEMANA 16 30-04 (hidden)
ACTIVIDAD | LUGAR DE INTERVENCION | PETICIONARIO | CONTACTO | FECHA DE RESPUESTA OFICIO | NOTAS
Demarcacion de pasos peatonales, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección, doble linea continua amarilla. | Vias colindantes a la plaza de Buesaquillo | Yenny Nataly Hernandez | 3143671237 | 22 de octubre de 2020
Instalacion señal de prohibido PARQUEAR | Calle principal de catambuco | LUIS JAIME GUERRERO Subsecretario Movilidad |  | 18 de noviembre de 2020
Instalacion de la señal vertical SP-48 (Niños jugando) y SR-30 en ambos sentidos. | Calle 3 (via a Jongovito) entre San Miguel de Jongovito y carrera 12A (Jardines de las Mercedes) | TERESITA | 3156581918 | 22 de noviembre de 2020
Instalacion de señal SR-18 (Prohibida Circulacion Vehiculos de carga) | Vias colindantes al salon comunal del Salon Comunal del barrio Nueva Aranda Etapa C | YANETH APRAEZ JAC NUEVA ARANDA ETAPA C | 3136574507 | 05 de noviembre de 2020
Demarcaciion de SR-28 (Prohibido Parquear) | CDA centro de diagnóstico Automotriz Colombia S.A.S calle 12 No. 8 – 25 | CARLOS ENRIQUE CANCHILA BRAVO |  | 22 de noviembre de 2020
Demarcaciion de SR-28 (Prohibido Parquear) | carrera 17B entre calle 19A y 20 del barrio El Prado | HIDALIA DELGADO |  | 23 de noviembre de 2020
Demarcacion de pasos peatonales, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección y línea segmentada blanca | Calle 19A entre carreras 1A - 3 Respaldo Iglesia del Tejar | LUIS JAIME GUERRERO |  | 09 de octubre de 2020

## FEBRERO 28-MARZO 04 (hidden)
DÍA | ACTIVIDAD | LUGAR DE INTERVENCION | PETICIONARIO | CONTACTO | FECHA DE RESPUESTA OFICIO | NOTAS
LUNES 28 FEBRERO | Demarcacion de pasos peatonales, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección, doble linea continua amarilla y linea segmentada blanca. | calle 19B con carreras 5E y 3E, y todas las vias que hacen parte del barrio Betania | JULIAN ALBERTO MONTENEGRO LÓPEZ LIDER COMUNITARIO BARRIO BETANIA | 318 400 7690 | 21 de febrero de 2022
MARTES 01 MARZO
MIERCOLES 02 MARZO | Demarcacion señales de PROHIBIDO PARQUEAR | (Cra 40A No. 19A – 88 Avenida Panamericana) | ACCION POPULAR LUIS ARMANDO SAENZ SAMBRANO | 318 769 2095 | 23 de febrero de 2022
| Instalacion de la señal vertical de PARE | carrera 29 con calle 12 barrio San Ignacio | MARÍA ISABEL CONCHA SOLARTE Habitante del Sector San Ignacio | 3156581918 | 14 de febrero de 2022
JUEVES 03 MARZO | Demarcacion de paso peatonal, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección, línea continua amarilla, leyenda de ZONA ESCOLAR | Sede Rosario de Males Diagonal 16 – 12 Este Vereda Rosario - Corregimiento de Jamondino | COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL DE LA I.E.M. LUIS EDUARDO MORA OSEJO | 7602197 | 21 de febrero de 2022
VIERNES 04 MARZO

## MARZO 07-MARZO 11 (hidden)
DÍA | ACTIVIDAD | LUGAR DE INTERVENCION | PETICIONARIO | CONTACTO | FECHA DE RESPUESTA OFICIO
LUNES 07 MARZO | Demarcacion de pasos peatonales, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección, doble linea continua amarilla y linea segmentada blanca. | Vias del barrio Centenario | ELENA AMPARO CHAMORRO MIRANDA | 300 493 9021 | 04 de marzo de 2022
MARTES 08 MARZO
MIERCOLES 09 MARZO | Demarcacion señales de PROHIBIDO PARQUEAR | Calle 19 | LUIS JAIME GUERRERO SUBSECRETARIO DE MOVILIDAD |  | 02 de marzo de 2022
JUEVES 10 MARZO | Demarcacion de paso peatonal, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección, línea continua amarilla, leyenda de ZONA ESCOLAR | Sede Rosario de Males Diagonal 16 – 12 Este Vereda Rosario - Corregimiento de Jamondino | COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL DE LA I.E.M. LUIS EDUARDO MORA OSEJO | 7602197 | 21 de febrero de 2022
VIERNES 11 MARZO | Instalacion señales; PROHIBIDA CIRCULACION VEHICULOS DE CARGA, PARE, VELOCIDAD MAXIMA PERMITIDA DE 30 Y PRIMEROS AUXILIOS | Interseccion de la carrera 12 con calle 18 lado izquierdo y carrera 12 con calle 17 lado izquierdo y centro de salud NUEVA EPS barrio Fatima | KEVIN MONCAYO Presidente de la Junta de Acción Comunal barrio Fátima | 317 813 4054 | 21 de febrero de 2022

## MARZO 14-MARZO 18 (hidden)
DÍA | ACTIVIDAD | LUGAR DE INTERVENCION | PETICIONARIO | CONTACTO | FECHA DE RESPUESTA OFICIO
LUNES 14 MARZO | Demarcacion de pasos peatonales, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección, doble linea continua amarilla y linea segmentada blanca, repintar PROHIBIDOS PARQUEAR. | carrera 8A con calle 12D barrio Las Lunas II Etapa | HECTOR ORLANDO OCAÑA CEBALLOS | 311 364 6892 | 07 de marzo de 2022
MARTES 15 MARZO | Demarcacion de pasos peatonales, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección, doble linea continua amarilla y linea segmentada blanca. | Demarcación de la intersección de la carrera 12 con calle 18A, carrera 12 con calles 16 - 17, carrera 13 con calle 17, carrera 13 con calle 18A, barrio Fatima. | ENELIA CERON | 31504877891 | 11 de marzo de 2022
MIERCOLES 16 MARZO
JUEVES 17 MARZO | Instalacion señales; PROHIBIDA CIRCULACION VEHICULOS DE CARGA, PARE, VELOCIDAD MAXIMA PERMITIDA DE 30 Y PRIMEROS AUXILIOS | Interseccion de la carrera 12 con calle 18 lado izquierdo y carrera 12 con calle 17 lado izquierdo y centro de salud NUEVA EPS barrio Fatima | KEVIN MONCAYO Presidente de la Junta de Acción Comunal barrio Fátima | 317 813 4054 | 21 de febrero de 2022
VIERNES 18 MARZO | Demarcacion de pasos peatonales, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección, doble linea continua amarilla y linea segmentada blanca. | vias que faltan por demarcar en el barrio Betania | JULIAN ALBERTO MONTENEGRO LÓPEZ LIDER COMUNITARIO BARRIO BETANIA | 318 400 7690 | 21 de febrero de 2022

## MARZO 22-MARZO 25 (hidden)
DÍA | ACTIVIDAD | LUGAR DE INTERVENCION | PETICIONARIO | CONTACTO | FECHA DE RESPUESTA OFICIO
MARTES 22 MARZO | DEMARCACION DE PROHIBIDO PARQUEAR | CALLE 13A NO. 20-19 BARRIO LAS AMERICAS. CALLE 19 NO. 37 - 24 BARRIO PALERMO. | LUIS JAIME GUERRERO SUBSECRETARIO DE MOVILIDAD
| RETIRO REDUCTOR DE VELOCIDAD | FRENTE A LA CARRERA 33A NO. 20-94 BARRIO LA RIVIERA | RUTH ARTEAGA PAVÓN | 3218488488 | 22 de marzo de 2022
MIERCOLES 23 MARZO | Demarcacion de pasos peatonales, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección, doble linea continua amarilla y linea segmentada blanca. | Demarcación de la intersección de la carrera 12 con calle 18A, carrera 12 con calles 16 - 17, carrera 13 con calle 17, carrera 13 con calle 18A, barrio Fatima. | ENELIA CERON | 31504877891 | 11 de marzo de 2022
JUEVES 24 MARZO
VIERNES 25 MARZO | INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES | MAS ARRIBA DEL CORAZÓN DE JESUS(COORDINAR CON SUBSECRETARIO) | LUIS JAIME GUERRERO SUBSECRETARIO DE MOVILIDAD

## MARZO 28 - 01 ABRIL (hidden)
DÍA | ACTIVIDAD | LUGAR DE INTERVENCION | PETICIONARIO | CONTACTO | FECHA DE RESPUESTA OFICIO
LUNES 28 MARZO | Demarcación de línea segmentada blanca - doble amarilla, pasos peatonales, flechas de dirección y PARE | Carrera 3 entre calles 18B y 19A. barrio El Tejar | JESÚS EDGAR ALVAREZ P. Coordinador Veeduría Pasto /LUIS JAIME GUERRERO - SUBISECRETARIO DE MOVILIDAD |  | 11 de marzo de 2022
MARTES 29 MARZO | 1,2- Demarcacion de pasos peatonales y de cebra, PARE, flechas de dirección, linea segmentada blanca. 3,4-Señalizacion de ZONA ESCOLAR. | 1- Carrera 13 entre calles 16 y 18 2- Intersección de la calle 18, 18A con carrera 11. 3- Carrera 13 entre calles 18A y carrera 14. 4- Calle 18 entre carreras 12-13 barrio Fatima | ENELIA CERON JAC BARRIO FATIMA | 31504877891 | 11 de marzo de 2022
MIERCOLES 30 MARZO
JUEVES 31 MARZO | 1- Demarcacion de PROHIBIDO PARQUEAR. 2-Demarcación de línea segmentada blanca - doble amarilla, pasos peatonales, flechas de dirección y PARE | 1- Vía paralela de la Avenida Panamericana lado derecho. 2-Carrera 21 entre Panamerican paralela y calle 5 barrio Balcones y Abedules | JAC BALCONES Y ABEDULES |  | 24 de febrero de 2022
VIERNES 01 ABRIL | Cambio de tablero de señal vertical de PROHIBIDO PARQUEAR a PROHIBIDA CIRCULACION VEHICULOS DE CARGA. | Carrera 5 entre calles 20 y 21del barrio Bernal | NORBERTO IGNACIO RIASCOS PABÓN Habitante del barrio Bernal | 3219935461 | 14 de marzo de 2022

## ABRIL 04 - 08 ABRIL (hidden)
DÍA | ACTIVIDAD | LUGAR DE INTERVENCION | PETICIONARIO | CONTACTO | FECHA DE RESPUESTA OFICIO
LUNES 04 ABRIL | Demarcacion de pasos peatonales, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección, doble linea continua amarilla y linea segmentada blanca, PROHIBIDOS PARQUEAR. | vias del barrio Balcones y Abedules | LUIS PANTOJA JAC BALCONES Y ABEDULES | 315 337 4555 | 24 de febrero de 2022
MARTES 05 ABRIL | 1,2- Demarcacion de pasos peatonales y de cebra, PARE, flechas de dirección, linea segmentada blanca. 3,4-Señalizacion de ZONA ESCOLAR. | 1- Carrera 13 entre calles 16 y 18 2- Intersección de la calle 18, 18A con carrera 11. 3- Carrera 13 entre calles 18A y carrera 14. 4- Calle 18 entre carreras 12-13 barrio Fatima | ENELIA CERON JAC BARRIO FATIMA | 31504877891 | 11 de marzo de 2022
MIERCOLES 06 ABRIL | Cambio de tablero de señal vertical de PROHIBIDO PARQUEAR a PROHIBIDA CIRCULACION VEHICULOS DE CARGA. | Carrera 5 entre calles 20 y 21del barrio Bernal | NORBERTO IGNACIO RIASCOS PABÓN Habitante del barrio Bernal | 3219935461 | 14 de marzo de 2022
JUEVES 07 ABRIL | Demarcacion de pasos peatonales, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección, doble linea continua amarilla y linea segmentada blanca, | CARRERA 4A ENTRE CALLES 15B Y 16A BARRIO CANTARANA | LUIS JAIME GUERRERO SUBSECRETARIO DE MOVILIDAD |  | 01 de abril de 2022
VIERNES 08 ABRIL | Demarcacion de paso peatonal, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección, línea continua amarilla, leyenda de ZONA ESCOLAR | vía principal o carrera 43 que lleva al colegio Sagrado Corazón de Jesús de Hermanas Bethlemitas | Hermana ROSAURA VARGAS MENDOZA Rectora del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Hermanas Bethlemitas | 3116461689 | 04 de noviembre de 2021

## ABRIL 11 - 13 ABRIL (hidden)
DÍA | ACTIVIDAD | LUGAR DE INTERVENCION | PETICIONARIO | CONTACTO | FECHA DE RESPUESTA OFICIO
LUNES 04 ABRIL | Reubicación de semáforo vehicular | Intercambiador Agustín Agualongo | LUIS JAIME GUERRERO SUBSECRETARIO DE MOVILIDAD |  | 01 de abril de 2022
MARTES 12 ABRIL | 1,2- Demarcacion de pasos peatonales y de cebra, PARE, flechas de dirección, linea segmentada blanca. 3,4-Señalizacion de ZONA ESCOLAR. | 1- Carrera 13 entre calles 16 y 18 2- Intersección de la calle 18, 18A con carrera 11. 3- Carrera 13 entre calles 18A y carrera 14. 4- Calle 18 entre carreras 12-13 barrio Fatima | ENELIA CERON JAC BARRIO FATIMA | 31504877891 | 11 de marzo de 2022
MIERCOLES 06 ABRIL | Demarcacion de pasos peatonales, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección, doble linea continua amarilla y linea segmentada blanca. | vias internas sede de la alcaldía municipal, correspondientes al CAM Anganoy | DAYRA LUZ PALADINES UNIGARRO Subsecretaria de Talento Humano |  | 08 de octubre de 2021

## ABRIL 18 - 22 ABRIL (hidden)
DÍA | ACTIVIDAD | LUGAR DE INTERVENCION | PETICIONARIO | CONTACTO | FECHA DE RESPUESTA OFICIO
LUNES 18 ABRIL | Instalacion de Bordillos no traspasables | calle 15 entre carreras 27 - 28 | LUIS JAIME GUERRERO SUBSECRETARIO DE MOVILIDAD |  | 01 de abril de 2022
MARTES 19 ABRIL | Demarcacion de pasos peatonales, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección, doble linea continua amarilla y linea segmentada blanca. | calle 6 occidente entre carrera 36C y 37 barrio Anganoy | ANDRÉS DÍAZ GUERRERO Representante Legal Transportes Ejecutivos S.A.S TESA |  | 12 de abril de 2022
MIERCOLES 20 ABRIL | Demarcacion de pasos peatonales, acompañado por la señal horizontal de PARE, flechas de dirección, doble linea continua amarilla y linea segmentada blanca. | vias internas sede de la alcaldía municipal, correspondientes al CAM Anganoy | DAYRA LUZ PALADINES UNIGARRO Subsecretaria de Talento Humano |  | 08 de octubre de 2021
JUEVES 21 ABRIL | Instalación de un reductor de Velocidad | carrera 4A con calle 20 del barrio Bernal | CAMPO ELÍAS RUIZ - Presidente JAC Barrio Bernal | 3127528170 | 14 de marzo de 2022
VIERNES 22 ABRIL | Demarcacion de PROHIBIDO PARQUEAR | carrera 33 calle 15 - 44 San Ignacio | YERSON ANDRÉS MENA RAMÍREZ Habitante del Sector | 3155376133 | 12 de abril de 2022
|  | carrera 22 No. 13A – 20 San Andresito | HILDA ORTIZ O. Habitante del Sector | 3187189347 | 12 de abril de 2022
|  | sobre el costado de la carrera 47 y en la intersección de una vía peatonal con la calle 19C del barrio Juan XXIII | LEONARDO VILLOTA Presidente barrio Juan XXIII | 313 799 6241 | 25 de marzo de 2022

## ABRIL 25 - 29 ABRIL (hidden)
DÍA | ACTIVIDAD | LUGAR DE INTERVENCION | PETICIONARIO | CONTACTO | FECHA DE RESPUESTA OFICIO
LUNES 25 ABRIL | Instalacion de Bordillos no traspasables | calle 15 entre carreras 27 - 28 | LUIS JAIME GUERRERO SUBSECRETARIO DE MOVILIDAD |  | 01 de abril de 2022
MARTES 26 ABRIL | Instalacion de 2 paños de estoperoles, de 4 filas cada uno | La otra via dentro de la urbanizacion Terrazas del Norte | LUIS JAIME GUERRERO SUBSECRETARIO DE MOVILIDAD |  | 25 de marzo de 2022
MIERCOLES 27 ABRIL | Demarcacion de Bahias para estacionamiento Vehicular | Calle 21 entre carreras 25 - 24 Mercado Los Dos Puentes | LUIS JAIME GUERRERO SUBSECRETARIO DE MOVILIDAD |  | 22 de abril de 2022
| Demarcación y señalización de zona escolar, flechas de dirección, doble linea continua amarilla y paso en cebra. | carrera 13 con calle 13C barrio Las Violetas, entrada secundaria del colegio Champagnat | JOSÉ ENRÍQUEZ BURBANO |  | 12 de abril de 2022
JUEVES 28 ABRIL | Demarcación horizontal, la cual consta de línea segmentada blanca y doble amarilla, paso peatonal, flechas de dirección y PARE | calle 3 Sur y la intersección semaforizada de la carrera 22B con calle 3 Sur del barrio Mijitayo | RAMIRO LOPÉZ Concejal Municipio de Pasto |  | 28 de febrero de 2022
VIERNES 29 ABRIL | Demarcacion de PROHIBIDO PARQUEAR | carrera 33 calle 15 - 44 San Ignacio | YERSON ANDRÉS MENA RAMÍREZ Habitante del Sector | 3155376133 | 12 de abril de 2022
|  | carrera 22 No. 13A – 20 San Andresito | HILDA ORTIZ O. Habitante del Sector | 3187189347 | 12 de abril de 2022
|  | sobre el costado de la carrera 47 y en la intersección de una vía peatonal con la calle 19C del barrio Juan XXIII | LEONARDO VILLOTA Presidente barrio Juan XXIII | 313 799 6241 | 25 de marzo de 2022
|  | CARRERA 36 CALL 4 CASA 9 del barrio Colon | CARLOS JAVIER MARCILLO RODRÍGUEZ Habitante del Sector | 3155483709 | 21 de abril de 2022

## MAYO 02 - 06 MAYO (hidden)
DÍA | ACTIVIDAD | LUGAR DE INTERVENCION | PETICIONARIO | CONTACTO | FECHA DE RESPUESTA OFICIO
LUNES 02 MAYO | Demarcación y señalización de zona escolar, flechas de dirección, doble linea continua amarilla y paso en cebra. | Carrera 4 con calle 12A barrio La Rosa - INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CENTRO DE INTEGRACION POPULAR | Licenciado JAIME YANGUATIN Comité de Seguridad Vial CIP |  | 08 de marzo de 2022
MARTES 03 MAYO | Demarcación y señalización de zona escolar, flechas de dirección, doble linea continua amarilla y paso en cebra. | Carrera 6 con calle 12 (Av. Panamericana) barrio Chapal - INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CENTRO DE INTEGRACION POPULAR | Licenciado JAIME YANGUATIN Comité de Seguridad Vial CIP |  | 08 de marzo de 2022
MIERCOLES 04 MAYO | Instalacion de Bordillos no traspasables | calle 15 entre carreras 27 - 28 | LUIS JAIME GUERRERO SUBSECRETARIO DE MOVILIDAD |  | 01 de abril de 2022
JUEVES 05 MAYO | Demarcación horizontal, la cual consta de línea segmentada blanca y doble amarilla, paso peatonal, flechas de dirección y PARE | calle 3 Sur y la intersección semaforizada de la carrera 22B con calle 3 Sur del barrio Mijitayo | RAMIRO LOPÉZ Concejal Municipio de Pasto |  | 28 de febrero de 2022
VIERNES 06 MAYO | Instalacion de 2 paños de estoperoles, de 4 filas cada uno | La otra via dentro de la urbanizacion Terrazas del Norte | LUIS JAIME GUERRERO SUBSECRETARIO DE MOVILIDAD |  | 25 de marzo de 2022

## MAYO 09 - 13 MAYO (hidden)
DÍA | ACTIVIDAD | LUGAR DE INTERVENCION | PETICIONARIO | CONTACTO | FECHA DE RESPUESTA OFICIO
LUNES 09 MAYO | Demarcacion de línea segmentada blanca, pasos peatonales, flechas de dirección y PARE con línea de detención | calle 13A con carrera 30 sector Bomboná | ADRIANA MARTÍNEZ Habitante del Sector |  | 07 de abril de 2022
MARTES 10 MAYO | Demarcación y señalización de zona escolar, flechas de dirección, doble linea continua amarilla y paso en cebra. | Carrera 6 con calle 12 (Av. Panamericana) barrio Chapal - INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CENTRO DE INTEGRACION POPULAR | Licenciado JAIME YANGUATIN Comité de Seguridad Vial CIP |  | 08 de marzo de 2022
MIERCOLES 11 MAYO | Demarcación horizontal, la cual consta de línea segmentada blanca y doble amarilla, flechas de dirección, paso peatonal y cebra. | intersección semaforizada de la carrera 22B con la calle 3 Sur del barrio Mijitayo. Carrera 22E, barrio Mijitayo | RAMIRO LOPÉZ Concejal Municipio de Pasto |  | 28 de febrero de 2022
JUEVES 12 MAYO | Demarcación horizontal, la cual consta de línea segmentada blanca y doble amarilla, paso peatonal, flechas de dirección y PARE | calle 4 entre carreras 14 y 15, calle 1 Sur entre carreras 14 y 14A, calle 2 entre carrera 13 y 14, carrera 14 entre calles 1A Sur y calle 6A del barrio Caicedo Primera Etapa | MARÍA ELENA CUMBAL Presidenta J.A.C Caicedo 1A Etapa |  | 27 de abril de 2022
VIERNES 13 MAYO

## MAYO 16 - 20 MAYO (hidden)
DÍA | ACTIVIDAD | LUGAR DE INTERVENCION | PETICIONARIO | CONTACTO | FECHA DE RESPUESTA OFICIO
LUNES 16 MAYO |  | Intersecciones de la via principal (carrera 14) del barrio Caicedo Primera Etapa (CONTINUIDAD DE LA DEMARCACIÓN) | MARÍA ELENA CUMBAL Presidenta J.A.C Caicedo 1A Etapa |  | 27 de abril de 2022
MARTES 17 MAYO | Demarcacion de línea segmentada blanca, pasos peatonales, flechas de dirección y PARE con línea de detención | calle 13A con carrera 30 sector Bomboná | ADRIANA MARTÍNEZ Habitante del Sector |  | 07 de abril de 2022
MIERCOLES 18 MAYO | Demarcación horizontal, la cual consta de línea segmentada blanca y doble amarilla, flechas de dirección, paso peatonal y cebra. | intersección semaforizada de la carrera 22B con la calle 3 Sur del barrio Mijitayo. Carrera 22E, barrio Mijitayo | RAMIRO LOPÉZ Concejal Municipio de Pasto |  | 28 de febrero de 2022
JUEVES 19 MAYO
VIERNES 20 MAYO | Demarcación y señalización de zona escolar, flechas de dirección, doble linea continua amarilla y paso en cebra. | Centro de Desarrollo Infantil Corazón de María sede 2 en la calle 30 No. 19 – 120 barrio Santa Matilde | SUHANI LOREN,A HORMAZA Coordinadora Centro de Desarrollo Infantil |  | 22 de abril de 2022

## MAYO 31 - 03 JUNIO (hidden)
DÍA | ACTIVIDAD | LUGAR DE INTERVENCION | PETICIONARIO | CONTACTO | FECHA DE RESPUESTA OFICIO
MARTES 31 MAYO | Instalacion de Bordillos no traspasables | calle 15 entre carreras 27 - 28 | LUIS JAIME GUERRERO SUBSECRETARIO DE MOVILIDAD |  | 01 de abril de 2022
MIERCOLES 01 JUNIO | Instalacion de estoperoles plasticos | Carrera 2 frente a la institucion Educativa Heraldo Romero Sanchez | LUIS JAIME GUERRERO SUBSECRETARIO DE MOVILIDAD |  | 27 de mayo de 2022
JUEVES 02 JUNIO | Instalacion de Bordillos no traspasables | barrio Aranda | LUIS JAIME GUERRERO SUBSECRETARIO DE MOVILIDAD |  | 27 de mayo de 2022
VIERNES 03 JUNIO | Instalacion de Bordillos no traspasables | calle 16 | LUIS JAIME GUERRERO SUBSECRETARIO DE MOVILIDAD |  | 27 de mayo de 2022

## JUNIO 06 - 10 JUNIO (hidden)
DÍA | ACTIVIDAD | LUGAR DE INTERVENCION | PETICIONARIO | CONTACTO | FECHA DE RESPUESTA OFICIO
LUNES 06 JUNIO | Demarcacion de bahias de estacionamiento | Parqueadero de la Alcaldia, sede San Andrés | LUIS JAIME GUERRERO SUBSECRETARIO DE MOVILIDAD |  | 02 de junio de 2022
MARTES 07 JUNIO | Traslado de señal vertical SR-30 - 30 | Calle 21 No. 4A - 15 Edificio Bernal | JULIO CESAR MEDINA RODRÍGUEZ |  | 01 de junio de 2022
MIERCOLES 08 JUNIO | Instalacion de estoperoles plasticos | Carrera 2 frente a la institucion Educativa Heraldo Romero Sanchez | LUIS JAIME GUERRERO SUBSECRETARIO DE MOVILIDAD |  | 27 de mayo de 2022
JUEVES 09 JUNIO | Instalacion de Bordillos no traspasables | barrio Aranda | LUIS JAIME GUERRERO SUBSECRETARIO DE MOVILIDAD |  | 27 de mayo de 2022
VIERNES 10 JUNIO | Instalacion de Bordillos no traspasables | calle 16 | LUIS JAIME GUERRERO SUBSECRETARIO DE MOVILIDAD |  | 27 de mayo de 2022

## JUNIO 14 - 17 JUNIO (hidden)
DÍA | ACTIVIDAD | LUGAR DE INTERVENCION | PETICIONARIO | CONTACTO | FECHA DE RESPUESTA OFICIO
MARTES 14 JUNIO | Instalacion de un PARE vertical y una señal vertical PROHIBIDO PARQUEAR | Calle 31C con Avenida Aranda, costado derecho del parque y salón comunal del barrio Nueva Aranda, respectivamente | Señora YANETH APRAEZ M. presidente JAC Nueva Aranda | 3136574507 | 10 de junio de 2022
MIERCOLES 15 JUNIO | Instalacion de un PARE vertical | carrera 39A con calle 2A, barrio Gualcaloma | URIEL ALBERTO ESTRADA RODRÍGUEZ Presidente JAC GUALCALOMA I, II, Y III | 3108230069 | 10 de junio de 2022
| Demarcacion de señales horizontales de PROHIBIDO PARQUEAR | Entrada de la Institución Educativa Municipal Liceo Central De Nariño, en la carrera 22F No. 11-62 barrio Santiago | CARLOS FRANCISCO DÍAZ JOJOA Rector I.E.M Liceo Central de Nariño |  | 03 de mayo de 2022
JUEVES 16 JUNIO | Instalacion de Bordillos no traspasables | calle 16 | LUIS JAIME GUERRERO SUBSECRETARIO DE MOVILIDAD |  | 27 de mayo de 2022
VIERNES 17 JUNIO | Demarcacion de señales horizontales de PROHIBIDO PARQUEAR | manzana 3 y 4 del barrio Villa Oriente, cerca de la entrada al Conjunto Residencial Piedecuesta | ALVARO RAMON CORDOBA Presidente J.A.C Barrio Villa Oriente y JOHN JAIRO BENAVIDES DUEÑAS Secretario |  | 12 de mayo de 2022
| Demarcacion de una señal horizontal de PROHIBIDO PARQUEAR | carrera 41A No. 12A – 50 del barrio Villas de San Rafael | Señora CLAUDIA FERNANDA NOGUERA RUIZ | 3117291546 | 17 de mayo de 2022

## JUNIO 21 - 24 JUNIO (hidden)
DÍA | ACTIVIDAD | LUGAR DE INTERVENCION | PETICIONARIO | CONTACTO | FECHA DE RESPUESTA OFICIO
MARTES 21 JUNIO | Instalacion de un PARE vertical y una señal vertical PROHIBIDO PARQUEAR | Calle 31C con Avenida Aranda, costado derecho del parque y salón comunal del barrio Nueva Aranda, respectivamente | Señora YANETH APRAEZ M. presidente JAC Nueva Aranda | 3136574507 | 10 de junio de 2022
MIERCOLES 22 JUNIO | Instalacion de un PARE vertical | carrera 39A con calle 2A, barrio Gualcaloma | URIEL ALBERTO ESTRADA RODRÍGUEZ Presidente JAC GUALCALOMA I, II, Y III | 3108230069 | 10 de junio de 2022
| Demarcacion de señales horizontales de PROHIBIDO PARQUEAR | Entrada de la Institución Educativa Municipal Liceo Central De Nariño, en la carrera 22F No. 11-62 barrio Santiago | CARLOS FRANCISCO DÍAZ JOJOA Rector I.E.M Liceo Central de Nariño |  | 03 de mayo de 2022
JUEVES 23 JUNIO | Demarcación horizontal, la cual consta de línea segmentada blanca y doble amarilla, paso peatonal, flechas de dirección y PARE | vías del barrio Villa Alejandría | IVAN ANDRÉS RODRÍGUEZ GOMEZ Presidente de la J.A.C barrio Villa Alejandría |  | 04 de mayo de 2022
VIERNES 24 JUNIO | Demarcacion de señales horizontales de PROHIBIDO PARQUEAR | manzana 3 y 4 del barrio Villa Oriente, cerca de la entrada al Conjunto Residencial Piedecuesta | ALVARO RAMON CORDOBA Presidente J.A.C Barrio Villa Oriente y JOHN JAIRO BENAVIDES DUEÑAS Secretario |  | 12 de mayo de 2022
| Demarcacion de una señal horizontal de PROHIBIDO PARQUEAR | carrera 41A No. 12A – 50 del barrio Villas de San Rafael | Señora CLAUDIA FERNANDA NOGUERA RUIZ | 3117291546 | 17 de mayo de 2022

## JUNIO 28 - 01 JULIO (hidden)
DÍA | ACTIVIDAD | LUGAR DE INTERVENCION | PETICIONARIO | CONTACTO | FECHA DE RESPUESTA OFICIO
MARTES 28 JUNIO | Instalacion de dos señales verticales de PROHIBIDO PARQUEAR | Costado derecho del parque y salón comunal del barrio Nueva Aranda, respectivamente | Señora YANETH APRAEZ M. presidente JAC Nueva Aranda | 3136574507 | 10 de junio de 2022
MIERCOLES 29 JUNIO | Instalacion de un PARE vertical | carrera 39A con calle 2A, barrio Gualcaloma | URIEL ALBERTO ESTRADA RODRÍGUEZ Presidente JAC GUALCALOMA I, II, Y III | 3108230069 | 10 de junio de 2022
| Demarcacion de señales horizontales de PROHIBIDO PARQUEAR | Entrada de la Institución Educativa Municipal Liceo Central De Nariño, en la carrera 22F No. 11-62 barrio Santiago | CARLOS FRANCISCO DÍAZ JOJOA Rector I.E.M Liceo Central de Nariño |  | 03 de mayo de 2022
JUEVES 30 JUNIO | Demarcación horizontal, la cual consta de línea segmentada blanca y doble amarilla, paso peatonal, flechas de dirección y PARE | vías del barrio Villa Alejandría | IVAN ANDRÉS RODRÍGUEZ GOMEZ Presidente de la J.A.C barrio Villa Alejandría |  | 04 de mayo de 2022
VIERNES 01 JULIO | Demarcacion de señales horizontales de PROHIBIDO PARQUEAR | manzana 3 y 4 del barrio Villa Oriente, cerca de la entrada al Conjunto Residencial Piedecuesta | ALVARO RAMON CORDOBA Presidente J.A.C Barrio Villa Oriente y JOHN JAIRO BENAVIDES DUEÑAS Secretario |  | 12 de mayo de 2022
| Demarcacion de una señal horizontal de PROHIBIDO PARQUEAR | carrera 41A No. 12A – 50 del barrio Villas de San Rafael | Señora CLAUDIA FERNANDA NOGUERA RUIZ | 3117291546 | 17 de mayo de 2022

## AGOSTO 02 - 05 AGOSTO (hidden)
DÍA | ACTIVIDAD | LUGAR DE INTERVENCION | PETICIONARIO | CONTACTO | FECHA DE RESPUESTA OFICIO
LUNES 01 AGOSTO | Demarcacion de línea segmentada blanca, pasos peatonales, flechas de dirección y PARE con línea de detención | vias del Barrio Fatima y las Violetas | JAC Fatima y las Violetas |  | 07 de junio de 2022
MARTES 02 AGOSTO
MIERCOLES 03 AGOSTO | Repintar señales horizontales de PROHIBIDO PARQUEAR | inicio de la intersección de la carrera 7 con calle 18 barrio Chile | MARÍA DEL CARMEN CORTES Presidenta JAC barrio Chile |  | 08 de julio de 2022
JUEVES 04 JUNIO | Demarcacion de señales horizontales de PROHIBIDO PARQUEAR | sobre la calle 13A entre calles 17 y 18, especialmente frente a su domicilio (calle 13A No. 17-62). | CARLOS HERNANDO MURIEL Residente del barrio Las Américas |  | 08 de julio de 2022
VIERNES 05 JULIO | Demarcacion de señales horizontales de PROHIBIDO PARQUEAR | Entrada de la Institución Educativa Municipal Liceo Central De Nariño, en la carrera 22F No. 11-62 barrio Santiago | CARLOS FRANCISCO DÍAZ JOJOA Rector I.E.M Liceo Central de Nariño |  | 03 de mayo de 2022
| Demarcación y señalización de zona escolar, flechas de dirección, doble linea continua amarilla y paso en cebra. | Centro de Desarrollo Infantil Corazón de María sede 2 en la calle 30 No. 19 – 120 barrio Santa Matilde | SUHANI LOREN,A HORMAZA Coordinadora Centro de Desarrollo Infantil |  | 22 de abril de 2022