## Hoja1
PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
NOMBRE DEL FORMATO
TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES
|  |  | VIGENCIA 27-09-13 |  | VERSION 01 | [26 empty] | CODIGO GD-F-001 | [31 empty] | PAGINA 1 de 1
RESPONSABLE: SANDRA MILENA MORA RUIZ
DEPENDENCIA: ARCHIVO Y GESTION DOCUMENTAL
FECHA DE INICIO: 17 de febrero de 2014
FECHA DE TERMINACIÓN: |  | 30 de junio de 2014
Nº ORDEN | UNIDAD ADMINISTRATIVA PRODUCTORA DE DOCUMENTOS |  |  | MES | FEBRERO | [14 empty] | MARZO | [20 empty] | ABRIL | [19 empty] | MAYO | [19 empty] | JUNIO
|  |  |  | SEMANA | 10 A 14 |  |  |  |  | 17 A 21 |  |  |  |  | 24 a 28 |  |  |  |  | 3 A 7 |  |  |  |  | 10 A 14 |  |  |  |  | 17 A 21 |  |  |  |  | 24 A 28 |  |  |  |  | 31 | 1 A 4 |  |  |  | 7 A 11 |  |  |  |  | 14 A 16 |  |  | 21 A 25 |  |  |  |  | 28 A 30 |  |  | 5 A 9 |  |  |  |  | 12 A 16 |  |  |  |  | 19 A 23 |  |  |  |  | 26 A 30 |  |  |  |  | 3 A 6 |  |  |  | 9 A 13 |  |  |  |  | 16 A 20 |  |  |  |  | 24 A 27
[5 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  |  | PROGRAMADO | bar: 24 a 28 24 to 10 A 14 14
EJECUTADO
2 | SECRETARIA DE SALUD |  |  | PROGRAMADO | bar: 24 a 28 24 to 26 A 30 30
EJECUTADO
3 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION |  |  | PROGRAMADO | bar: 3 A 7 3 to 17 A 21 21
EJECUTADO
4 | DESPACHO DEL ALCALDE |  |  | PROGRAMADO | bar: 1 A 4 1 to 7 A 11 11
EJECUTADO
5 | OFICINA JURIDICA DESPACHO |  |  | PROGRAMADO | bar: 7 A 11 7 to 28 A 30 30
EJECUTADO
7 | SECRETARIA DE HACIENDA |  |  | PROGRAMADO | bar: 21 A 25 21 to 21 A 25 25
EJECUTADO
8 | OFICINA DE CONTABILIDAD |  |  | PROGRAMADO | bar: 21 A 25 21 to 9 A 13 13
EJECUTADO
9 | TESORERIA MUNICIPAL |  |  | PROGRAMADO | bar: 12 A 16 12 to 26 A 30 30
EJECUTADO
10 | OFICINA JURIDICA - SRIA. HACIENDA |  |  | PROGRAMADO | bar: 3 A 6 3 to 9 A 13 13
EJECUTADO
11 | OFICINA DE PRESUPUESTO |  |  | PROGRAMADO | bar: 3 A 6 3 to 9 A 13 13
EJECUTADO
12 | SUBSECRETARIA DE INGRESOS |  |  | PROGRAMADO | bar: 16 A 20 16 to 24 A 27 27
EJECUTADO
13 | DIRECCION DE ESPACIO PUBLICO |  |  | PROGRAMADO | bar: 16 A 20 16 to 24 A 27 27
EJECUTADO
PROGRAMADO:
EJECUTADO:
EJECUTADO PARCIAL:
SIN EJECUTAR:
PROYECTO: |  |  |  | APROBO: SANDRA MILENA MORA RUIZ
CARGO: |  |  |  | CARGO: JEFE DE ARCHIVO Y GESTION DOCUMENTAL

## Hoja2
PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
NOMBRE DEL FORMATO
TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES
|  | VIGENCIA 23 - Agos - 2013 |  | VERSION 001 | [31 empty] | CODIGO GD-F-026 | [31 empty] | PAGINA 1 de 3
OBJETIVO GENERAL: RECEPCIONAR Y VERIFICAR LA DOCUMENTACION TRANSFERIDA DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN AL ARCHIVO CENTRAL, PARA SU ADECUADA UBICACIÓN, FACIL RECUPERACIÓN Y POSTERIOR CONSULTA.
OBJETIVO ESPECIFICO: EVITAR LA AGLOMERACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ESPACIOS DESTINADOS PARA LA CUSTODIA DE LOS ARCHIVOS DE GESTION
RESPONSABLE:
DEPENDENCIA:
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN
Nº ORDEN | UNIDAD ADMINISTRATIVA PRODUCTORA DE DOCUMENTOS |  | MES
SEMANA
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | DESPACHO DEL ALCALDE |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
2 | DIRECCION DE ESPACIO PUBLICO |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
3 | OFICINA JURIDICA |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
4 | SECRETARIA DE HACIENDA |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
5 | OFICINA DE CONTABILIDAD |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
6 | TESORERIA MUNICIPAL |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
7 | SUBSECRETARIA DE INGRESOS |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
8 | OFICINA JURIDICA - SRIA. HACIENDA |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
9 | OFICINA DE PRESUPUESTO |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
10 | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
11 | SECRETARIA GENERAL |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
12 | SUBSECRETARIA DE TALENTO HUMANO |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
13 | SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
14 | ALMACEN GENERAL |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
15 | SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
16 | DIRECCION DE PLAZAS DE MERCADO |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
17 | OFICINA DE PLANEACION INSTITUCIONAL |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
PROGRAMADO:
EJECUTADO:
PROYECTO: ________________________ |  |  | APROBÓ: _____________________________
CARGO: |  |  | CARGO:

## Hoja3
CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS
RESPONSABLE: SANDRA MILENA MORA RUIZ
FECHA DE INICIO: 2 de septiembre de 2013
FECHA DE TERMINACION: 30 de diciembre de 2013
Nº ORDEN | UNIDAD ADMINISTRATIVA PRODUCTORA DE DOCUMENTOS | MES | FEBRERO | [14 empty] | MARZO | [20 empty] | ABRIL | [19 empty] | MAYO | [19 empty] | JUNIO
|  | SEMANA | 10 A 14 |  |  |  |  | 17 A 21 |  |  |  |  | 24 a 28 |  |  |  |  | 3 A 7 |  |  |  |  | 10 A 14 |  |  |  |  | 17 A 21 |  |  |  |  | 24 A 28 |  |  |  |  | 31 | 1 A 4 |  |  |  | 7 A 11 |  |  |  |  | 14 A 16 |  |  | 21 A 25 |  |  |  |  | 28 A 30 |  |  | 5 A 9 |  |  |  |  | 12 A 16 |  |  |  |  | 19 A 23 |  |  |  |  | 26 A 30 |  |  |  |  | 3 A 6 |  |  |  | 9 A 13 |  |  |  |  | 16 A 20 |  |  |  |  | 24 A 27
|  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | PROGRAMADO | bar: 10 A 14 13 to 24 a 28 28
EJECUTADO
2 | SECRETARIA DE SALUD | PROGRAMADO | bar: 17 A 21 17 to 28 A 30 30
EJECUTADO
3 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION | PROGRAMADO | bar: 3 A 7 3 to 17 A 21 21
EJECUTADO
4 | DESPACHO DEL ALCALDE | PROGRAMADO | bar: 1 A 4 1 to 7 A 11 11
EJECUTADO
5 | OFICINA JURIDICA DESPACHO | PROGRAMADO | bar: 7 A 11 7 to 14 A 16 16
EJECUTADO
7 | SECRETARIA DE HACIENDA | PROGRAMADO | bar: 21 A 25 21 to 21 A 25 25
EJECUTADO
8 | OFICINA DE CONTABILIDAD | PROGRAMADO | bar: 21 A 25 21 to 26 A 30 30
EJECUTADO
9 | TESORERIA MUNICIPAL | PROGRAMADO | bar: 12 A 16 12 to 26 A 30 30
EJECUTADO
10 | OFICINA JURIDICA - SRIA. HACIENDA | PROGRAMADO | bar: 3 A 6 3 to 9 A 13 13
EJECUTADO
11 | OFICINA DE PRESUPUESTO | PROGRAMADO | bar: 3 A 6 3 to 9 A 13 13
EJECUTADO
12 | SUBSECRETARIA DE INGRESOS | PROGRAMADO | bar: 16 A 20 16 to 24 A 27 27
EJECUTADO
13 | DIRECCION DE ESPACIO PUBLICO | PROGRAMADO | bar: 16 A 20 16 to 24 A 27 27
EJECUTADO
14 | DIRECCION DE PLAZAS DE MERCADO | PROGRAMADO
EJECUTADO
15 | SECRETARIA DE GESTION AMBIENTAL | PROGRAMADO
EJECUTADO
16 | SUBSECRETARIA DE GESTION AMBIENTAL RURAL | PROGRAMADO
EJECUTADO
17 | SUBSECRETARIA DE GESTION AMBIENTAL URBANA | PROGRAMADO
EJECUTADO
18 | SUBSECRETARIA GENERAL | PROGRAMADO
EJECUTADO
19 | SUBSECRETARIA DE TALENTO HUMANO | PROGRAMADO
EJECUTADO
20 | SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO | PROGRAMADO
EJECUTADO
21 | ALMACEN GENERAL | PROGRAMADO
EJECUTADO
22 | SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION | PROGRAMADO
EJECUTADO
23 | SISBEN | PROGRAMADO
EJECUTADO
24 | OFICINA DE PLANEACION INSTITUCIONAL | PROGRAMADO
EJECUTADO
25 | DIRECCION PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | PROGRAMADO
EJECUTADO
26 | SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO | PROGRAMADO
EJECUTADO
27 | SUBSECRETARIA DE PARTICIPACION | PROGRAMADO
EJECUTADO
28 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | PROGRAMADO
EJECUTADO
29 | SEBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL | PROGRAMADO
EJECUTADO
30 | SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | PROGRAMADO
EJECUTADO
31 | SECRETARIA DE PLANEACION | PROGRAMADO
EJECUTADO
32 | OFICINA ASESORA JURIDICA PLANEACION | PROGRAMADO
EJECUTADO
33 | SUBSECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | PROGRAMADO
EJECUTADO
34 | SUBSECRETARIA DE APLICACIÓN DE NORMAS URBANISTICAS | PROGRAMADO
EJECUTADO
35 | OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES | PROGRAMADO
EJECUTADO
36 | DIRECCION FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES | PROGRAMADO
EJECUTADO
37 | SECRETARIA DE GOBIERNO | PROGRAMADO
EJECUTADO
38 | OFICINA ASESORA JURIDICA GOBIENO | PROGRAMADO
EJECUTADO
39 | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | PROGRAMADO
EJECUTADO
40 | COMISARIA DE FAMILIA | PROGRAMADO
EJECUTADO
41 | COMISARIA DE FAMILIA SANTA BARBARA | PROGRAMADO
EJECUTADO
42 | INSPECCIONES | PROGRAMADO
EJECUTADO
43 | CORREGIDURIAS | PROGRAMADO
EJECUTADO
44 | COORDINACION CASA DE JUSTICIA | PROGRAMADO
EJECUTADO
45 | COORDINACION CENTRO DE CONCILIACION | PROGRAMADO
EJECUTADO
46 | SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS | PROGRAMADO
EJECUTADO
47 | SUBSECRETARIA DE CONTROL | PROGRAMADO
EJECUTADO
48 | INSPECCION DE CONTROL DE PRECIOS, PESAS Y MEDIDAS | PROGRAMADO
EJECUTADO
49 | INSPECCION DE URBANISMO | PROGRAMADO
EJECUTADO
50 | DIRECCION DE JUVENTUD | PROGRAMADO
EJECUTADO
51 | OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL | PROGRAMADO
EJECUTADO
52 | OFICINA DE GENERO | PROGRAMADO
EJECUTADO
53 | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | PROGRAMADO
EJECUTADO
54 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | PROGRAMADO
EJECUTADO
55 | SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | PROGRAMADO
EJECUTADO
56 | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | PROGRAMADO
EJECUTADO
57 | SUBSECRETARIA DE FOMENTO | PROGRAMADO
EJECUTADO
58 | SUBECRETARIA DE TURISMO | PROGRAMADO
EJECUTADO
59 | SECRETARIA DE BIENESTRAL SOCIAL | PROGRAMADO
EJECUTADO
60 | SUBSECRETARIA DE PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL | PROGRAMADO
EJECUTADO
61 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA | PROGRAMADO
EJECUTADO
PROGRAMADO:
EJECUTADO:
PROYECTO: ________________________ |  | APROBÓ: _____________________________
CARGO: |  | CARGO: